## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 镇康县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 镇康县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 镇康县审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 69.51 |  | 69.51 |  | 66.07 | 10 | 95.05 | 9.51 | 2023年8月开始暂停发放审计外勤经费
|  | 其中：当年财政拨款 | 69.51 |  | 69.51 |  | 66.07 |  | 95.05
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2023年的审计工作中，紧紧围绕上级下发工作目标结合我县实际情况开展审计工作，计划在2023年对20家县级单位开展审计工作（包含至少一个领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目）并出具审计报告或专项审计调查报告，针对审计中查出的问题向被审计单位提出切实有效的审计建议。为有效巩固审计成果切实提高审计的监督检查作用，在2023年的审计中对于可以立即整改的问题鼓励被审计单位在审计期间就完成整改。在审计项目结束后应积极发挥审计工作效果撰写审计信息及时向社会公告审计结果。 | [5 empty] | 2023年通过开展审计工作，完成对本县的23家单位的财务及项目实施情况进行监督，对各个单位提出合法合规的审计建议并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，并将处理结果向社会公告。对本县审计查出问题进行整改监督促进问题整改落实，有效完善审计成果，将审计的监督职能落在实处。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85.42
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 20 | 家 | 23 | 20 | 20 | 镇康县审计局2023年对全县23家单位开展了审计或延伸审计，较好地完成了年初计划。
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告和专项审计调查报告 | >= | 20 | 篇 | 17 | 5 | 4.25 | 2023年由于缅北冲突严重，我单位大量人员投入到边境维稳工作中，审计项目个数减少。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 30 | 条 | 41 | 20 | 20 | 审计过程中，审计组根据具体项目提出更详细的审计建议，比预期制定的30条多出11条。2024年将精简审计建议。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 10 | 篇 | 5 | 5 | 2.5 | 2023年由于缅北冲突严重，我单位大量人员投入到边境维稳工作中，审计信息数量减少。2024年将加强对审计信息的报送。
效益指标 |  | 经济效益 | 审计期间整改金额 | >= | 10 | 万元 | 25.02 | 10 | 10 | 审计过程中，被审计单位积极配合审计工作，边审边改，提高了审计期间整改金额量。2024年将适当调整指标值。
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 2023年度我单位提出的审计建议均被被审计单位采纳，较好地完成了年初计划
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 15 | 篇 | 13 | 10 | 8.67 | 2023年度完成审计项目17个，未达到公开条件2个，涉密项目1个，省级公开1个。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 镇康县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 镇康县审计局2023年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 镇康县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 镇康县审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足“十四五”时期党中央对经济社会发展全局的总体规划和战略布局，围绕我省的各项目标任务，全面提升审计工作的整体性、宏观性和建设性，以深化改革和探索创新促进发挥党的领导政治优势和法治国家制度优势，推动云南审计工作全面进入全国审计系统和全省党政机关先进行列。 | [5 empty] | 较好地完成了年度指标值，有效地促进了被审计单位完善财务管理方面的制度，加强了审计整改力度
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 2 | 个 | 2 | 25 | 25 | 审计单位23家，较好地完成了审计目标
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 2 | 篇 | 2 | 25 | 25 | 出具审计报告和专项审计调查报告17篇，较好地完成了审计目标
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | = | 90 | % | 90 | 30 | 30 | 审计处罚缴库率完成100%，较好地完成年度目标
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10 | 向社会公告审计结果13篇，较好地完成了审计目标
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。