| 临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单 主要任务 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展。 | 1.优化产业布局。 | 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件。积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建排放主要大气污染物的建设项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 市环境保护局牵头；市发展改革委、工业和信息化委、国土资源局等部门参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，2018年底前，制定完善中心城市（临翔区）专项计划并向社会公开。2020年底前全面完成临翔区城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。临翔区已明确的搬迁改造或关闭退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 | 市工业和信息化委牵头，市发展改革委、环境保护局、城乡规划局参与；临翔区人民政府负责落实。 |
|  | 2.严控“两高”行业产能。 | 严格执行水泥等行业产能置换实施办法。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，落实国家《产业结构调整指导目录》。 | 市工业和信息化委、发展改革委牵头，市财政局、环境保护局、质监局、安全监管局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 3.强化“散乱污”企业综合整治。 | 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，2019年底前基本完成。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治方案。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。全市2019年底前基本完成。 | 市环境保护局、工业和信息化委牵头，市发展改革委、国土资源局、质监局、安全监管局等参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 4.深化工业污染治理。 | 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业排污许可证核发工作。 | 市环境保护局牵头，各县（区）人民政府负责落实。 |
| 一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展。 | 4.深化工业污染治理。 | 推进重点行业污染治理升级改造。重点实施造纸和工业硅烟气脱硫治理。2018年底前，完成临沧南华纸业有限公司燃煤锅炉烟气脱硫改造任务；2020年底前完成重点工业硅冶炼企业烟气脱硫工程建设。加强造纸、水泥、冶炼等行业脱硫、脱硝、除尘设施运行管理，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。 | 市环境保护局牵头；市发展改革委、工业和信息化委参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。2020年底前基本完成。 | 市环境保护局牵头；市工业和信息化委、质监局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区存在的突出大气污染问题进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 市发展改革委牵头；市工业和信息化委、科技局、环境保护局、商务局参与；临沧边合区管委会、临沧工业园区管委会、各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 5.大力培育绿色环保产业。 | 壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。积极支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备推广应用。积极推行节能环保整体解决方案，加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态，培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。 | 市发展改革委牵头；市工业和信息化委、科技局、环境保护局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 二、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。 | 6.开展燃煤锅炉综合整治。 | 加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。2018年底前，临翔区城市建成区完成每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。2020年年底前，基本完成7县城建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。 | 市环境保护局、质监局牵头，市发展改革委、工业和信息化委、城乡规划局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 7.提高能源利用效率。 | 继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。因地制宜提高建筑节能标准，加大绿色建筑推广力度，引导有条件地区新建建筑全面执行绿色建筑标准。推进既有居住建筑节能改造。鼓励开展农村住房节能改造。 | 市工业和信息化委、住房城乡建设局、质监局牵头，市发展改革委参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 削减煤炭消费量，推进煤炭清洁利用。加快推进煤炭消费减量替代，全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设。逐步减少散煤销售，禁止销售和使用灰分、硫分大的散煤。 | 市发展改革委牵头，市工业和信息化委参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 二、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。 | 8.加快发展清洁能源和新能源。 | 到2020年，非化石能源占能源消费总量比重提高到65%左右，全市天然气消费总量达到0.11亿立方米以上。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。加快天然气支线和压缩母站、卫星站、加气站建设，完善城市燃气管网和调峰储备体系，到2020年，全市实现已通管道天然气的城市（县城）使用管道气。大力推进天然气高效利用，提高天然气利用水平，推动绿色用能。在具备资源条件的地方，鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。 | 市发展改革委牵头，市财政局、住房城乡建设局、城乡规划局、水务局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 全面完成高污染燃料禁燃区划定。2018年底前，完善临翔区城市建成区高污染燃料禁燃区划定，划定范围逐步由建成区扩展到近郊，加强对禁燃区的监督管理。鼓励各县开展建成区高污染燃料禁燃区划定管理工作。 | 市环境保护局牵头，市工业和信息化委、住房城乡建设局、城乡规划局参与；临翔区人民政府负责落实。 |
| 三、 积极调整运输结构，发展绿色交通体系。 | 9.加快车船结构升级。 | 推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。2020年底前，力争临翔区城市建成区公交车全部更换为新能源汽车。在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩，为承担物流配送的新能源车辆在城市通行提供便利。 | 市工业和信息化委、交通运输局牵头；市发展改革委、财政局、环境保护局、商务局、住房城乡建设局、城乡规划局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 加速淘汰黄标车。合理控制机动车保有量，严格实施机动车强制报废标准规定，落实黄标车提前淘汰补贴政策，2018年底前全面淘汰黄标车。 | 市公安局牵头；市工业和信息化委、财政局、交通运输局、环境保护局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 大力淘汰老旧车辆。制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 | 市交通运输局、公安局牵头；市工业和信息化委、财政局、环境保护局、商务局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 推进船舶更新升级。全面实施新生产船舶发动机第一阶段排放标准，推广使用电、天然气等新能源或清洁能源船舶。 | 市交通运输局牵头；市工业和信息化委、环境保护局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 10.加快油品质量升级。 | 2019年1月1日起，全市全面供应符合国六（B）标准的车用汽油和国六标准的车用柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”，取消普通柴油标准。 | 市发展改革委、财政局牵头；市商务局、质监局、环境保护局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 三、 积极调整运输结构，发展绿色交通体系。 | 11.强化移动源污染防治。 | 严厉打击销售环保不达标机动车等违法行为。严格新车环保装置检验，在新车销售、检验、登记等场所开展环保装置抽查，保证新车环保装置生产一致性。积极参与省级构建全省机动车超标排放信息数据库，追溯超标排放机动车生产和进口企业、注册登记地、排放检验机构、维修单位、运输企业等，实现全链条监管。推进老旧柴油车深度治理，具备条件的安装污染控制装置、配备实时排放监控终端并与环保部门等有关部门联网，协同控制颗粒物和氮氧化物排放，稳定达标的可免于上线排放检验。有条件的城市定期更换出租车三元催化装置。 | 市环境保护局、交通运输局牵头；市工业和信息化委、公安局、质监局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 加强非道路移动机械和船舶污染防治。开展非道路移动机械摸底调查，划定非道路移动机械低排放控制区，严格管控高排放非道路移动机械。推进排放不达标工程机械清洁化改造和淘汰。鼓励机场、港口新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。推动内河船舶改造，加强颗粒物排放控制，积极参与开展减少氮氧化物排放试点工作。 | 市环境保护局、交通运输局、农业局、住房城乡建设局按职责负责；各县（区）人民政府负责落实 |
|  |  | 推动靠港船舶和飞机使用岸电。加快港口码头和机场岸电设施建设，提高港口码头和机场岸电设施使用率。新建码头同步规划、设计、建设岸电设施。推广地面电源替代飞机辅助动力装置。 | 市交通运输局牵头；市发展改革委、财政局、环境保护局、临沧机场运输集团参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| # 四、优化调整用地结构，推进面源污染治理。 | 12.开展大规模国土绿化行动。 | 广泛开展沿路、沿河（湖）、沿集镇“三沿”造林绿化活动，在重点交通干线打造一批有特色的林荫大道、鲜花大道和生态景观大道。推广保护性耕作、林间覆盖等方式，抑制季节性裸地农田扬尘。在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿。提高城镇面山林木覆盖率，建设城市绿道绿廊，实施“退工还林还草”。大力提高城市建成区绿化覆盖率。 | 市林业局牵头，市住房城乡建设局、交通运输局、农业局、水务局、临沧公路局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 13.推进露天矿山综合整治。 | 全面完成露天矿山摸底排查。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 | 市国土资源局牵头，市环境保护局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 四、优化调整用地结构，推进面源污染治理。 | 14.加强扬尘综合治理。 | 严格施工扬尘监管。2018年底前，各县（区）建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建立健全城市建筑工地扬尘污染防治网格化监管机制，突出解决城市扬尘污染问题。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，临翔区城市建成区达到70%以上，7县城达到60%以上。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 | 市住房城乡建设局牵头，市交通运输局、环境保护局、临沧公路局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 15.加强秸秆综合利用和氨排放控制。 | 切实加强秸秆禁烧管控，强化各级政府秸秆禁烧主体责任。严防因秸秆露天焚烧造成区域性污染天气。坚持堵疏结合，加大政策支持力度，全面加强秸秆综合利用，到2020年，全市秸秆综合利用率达到85%。 | 市发展改革委、农业局、环境保护局按职责负责；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 | 市农业局牵头，市环境保护参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 五、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放。 | 16.实施柴油货车污染治理行动。 | 以开展柴油货车超标排放专项整治为抓手，统筹开展油、路、车治理和机动车船污染防治，实施清洁运输、清洁柴油车、清洁油品、清洁柴油机行动，确保柴油货车污染排放总量明显下降。加强柴油货车生产销售、注册使用、检验维修等环节的监督管理，建立天地车人一体化的全方位监控体系，实施在用汽车排放检测与强制维护制度。开展多部门联合执法专项行动。 | 市柴油货车污染防治专项小组统筹推进；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 17.开展工业炉窑治理专项行动。 | 制定工业炉窑综合整治实施方案。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。落实各类工业炉窑行业规范和环保、能耗标准，加大不达标工业炉窑淘汰力度。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源。将工业炉窑治理作为环保监管重点工作。 | 市环境保护局牵头；市发展改革委、工业和信息化委、质监局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 18.实施挥发性有机物（VOCs）专项整治。 | 制定工业涂装、包装印刷、汽车维修等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 | 市环境保护局牵头，市发展改革委、工业和信息化委、交通运输局、商务局、质监局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 六、强化区域联防联控，有效应对重污染天气。 | 19.加强重污染天气应急联动。 | 强化区域环境空气质量预测预报。依托省级预报中心，临翔区实现城市环境空气质量7天预报；积极争取开展环境空气质量中长期趋势预测工作。完善预警分级标准体系，区分不同区域不同季节应急响应标准，同一区域内统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，统一发布预警信息，按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动。 | 市环境保护局牵头，市气象局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 20.夯实应急减排措施。 | 制定完善重污染天气应急预案，落实污染物减排比例要求。提高应急预案中污染物减排比例，黄色、橙色、红色级别减排比例原则上分别不低于10%、20%、30%。细化应急减排措施，落实到企业、城市建筑工地各环节，实行“一厂（场）一策”清单化管理。在黄色及以上重污染天气预警期间，对建材、有色、矿山等企业和涉及大宗物料运输的重点用车企业以及城市建筑工地，实施应急运输响应。 | 市环境保护局牵头，市工业和信息化委、城乡建设局、交通运输局、公安局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 七、加强基础能力建设，严格环境执法督察。 | 21.完善环境监测监控网络。 | 加强县（区）环境空气质量自动监测网络运行维护，实现与云南省环境监测中心站实现数据直联。开展临翔区城市降尘量、环境空气VOCs监测。 | 市环境保护局牵头；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及工业涂装、汽车维修等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施，2020年底前基本完成。 | 市环境保护局牵头；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 加强移动源排放监管能力建设。建设完善遥感监测网络、定期排放检验机构国家—省—市三级联网，构建重型柴油车车载诊断系统远程监控系统，强化现场路检路查和停放地监督抽测，2019年底前，与全省同步建成三级联网的遥感监测系统平台。推进工程机械安装实时定位和排放监控装置，建设排放监控平台。 | 市环境保护局牵头，市科技局、公安局、交通运输局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
| 七、加强基础能力建设，严格环境执法督察。 | 21.完善环境监测监控网络。 | 强化监测数据质量控制。积极配合完成县（区）及各类开发区环境空气质量自动监测站点运维全部上收到省级环境监测部门工作。加强对环境监测和运维机构的监管，建立质控考核与实验室比对、第三方质控、信誉评级等机制，健全环境监测量值传递溯源体系，建立“谁出数谁负责、谁签字谁负责”的责任追溯制度。开展环境监测数据质量监督检查专项行动，严厉惩处环境监测数据弄虚作假行为。对不当干预环境监测行为的，监测机构运行维护不到位及篡改、伪造、干扰监测数据的，排污单位弄虚作假的，依纪依法从严处罚，追究责任。 | 市环境保护局牵头；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 22.加大环境执法力度。 | 坚持铁腕治污，综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。加强县级环境执法能力建设，加强县级环境执法能力建设。创新环境监管方式，实行“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。 | 市环境保护局牵头，市公安局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  |  | 严厉打击销售排放不合格机动车和违反信息公开要求的行为。开展在用车超标排放联合执法，建立完善环境保护部门检测、公安交管部门处罚、交通运输部门监督维修的联合监管机制。严厉打击机动车排放检验机构尾气检测弄虚作假、屏蔽和修改车辆环保监控参数等违法行为。加强对油品制售企业的质量监督管理，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为，禁止以化工原料名义出售调和油组分，禁止以化工原料勾兑调和油，严禁运输企业储存使用非标油，坚决取缔黑加油站点。 | 市环境保护局、公安局、交通运输局、工业和信息化委牵头，市商务局、质监局参与；各县（区）人民政府负责落实。 |
|  | 23.认真配合环境保护督察并抓实问题整改。 | 中央和云南省环境保护督察及其“回头看”已将大气污染防治作为督察的重要内容，并针对大气污染防治工作不力、重污染天气频发、环境质量改善达不到进度要求甚至恶化的城市，开展机动式、点穴式专项督察并强化问责。各级各有关部门要夯实责任，全面抓实大气污染防治各项工作任务，积极配合环境保护督察及其“回头看”工作，不折不扣地抓好督察发现问题的整改落实。 | 市环境保护局牵头，市直有关部门参与；各县（区）人民政府负责落实。 |