附件6

临沧市2022年医疗卫生国家随机

监督抽查计划

按照《云南卫生健康委办公室关于印发2022年国家随机监督抽查计划的通知》要求，结合临沧实际，在前期云南省2022年医疗卫生机构（含医养结合机构）监督抽查计划的基础上进行补充抽查，现将有关工作计划如下：

一、工作范围

在前期云南省2022年医疗卫生机构（含医养结合机构）监督抽查计划的基础上，需再完成国家下达的辖区任务清单中新增的医疗卫生机构（含医养结合机构）、放射诊疗机构的监督抽查任务，抽取比例见附表。

二、工作内容

（一）医疗卫生机构（包含医养结合机构）监督内容。检查医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或《诊所备案证书》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况，医疗卫生人员管理情况，药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况，医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况，医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况,临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）等。

（二）放射诊疗机构监督内容。检查放射诊疗机构建设项目管理情况，放射诊疗场所管理及其防护措施情况，放射诊疗设备管理情况，放射工作人员管理情况，开展放射诊疗人员条件管理情况，对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况，放射事件预防处置情况，职业病人管理情况，档案管理与体系建设情况，核医学诊疗管理情况，放射性同位素管理情况，放射治疗管理情况等。

三、工作安排

（一）动员部署阶段（7月-8月）。各县（区）要根据计划制订实施方案，并组织实施。在制订本辖区随机监督抽查计划时，应当将随机监督抽查任务全部纳入。

（二）监督检查阶段（9月-10月）。各县（区）根据任务清单组织对辖区内医疗卫生机构进行监督检查。市卫生监督局根据工作安排对部分县区监督检查情况进行督导。

（三）总结上报阶段（11月）。各县（区）要认真按要求完成本次随机监督抽查任务，于2022年11月10日前将本县（区）医疗卫生随机监督抽查工作总结电子版及纸质版加盖公章后报送至市卫生监督局医疗卫生科(联系人：钟志华，联系电话：2146098，邮箱：914451519@qq.com）；市卫生监督局汇综全市情况后于11月15日前报省监督中心医疗监督处（联系人：王贝超、张瑾 ，电话及传真：0871—65193187，邮箱：swsjdjylc@126.com）。要求通过卫生健康监督信息系统按时上报相关信息，于2022年11月30日前完成监督抽查信息报送工作，重大案件及重要情况随时报送。

四、工作要求

（一）各县（区）要统筹安排随机监督抽查任务与日常监督工作，在执行随机抽查任务过程中，可以整合其他日常监督检查事项，开展联合抽查。发现违法行为符合立案条件的，要坚决立案查处，以维护随机监督抽查的严肃性。对同一检查对象，要在兼顾各专业需求的基础上争取一次性完成抽查事项，避免对检查单位造成不必要的干扰。

（二）要结合地方工作实际，坚持问题导向，有针对性地开展卫生监督执法工作，有效维护群众健康权益。积极使用手持执法终端、全过程执法记录设备等开展监督执法，提高执法效率，增强执法公正性。

（三）要按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果信息通过当地官方网站依法向社会公开。

附表：1.2022年医疗卫生机构国家随机监督抽查工作

计划表

2.2022年医疗卫生机构国家监督抽查汇总表

3.2022年放射诊疗机构国家监督抽查工作计划表

4.2022年放射诊疗机构国家随机监督抽查汇总表

附表1

2022年医疗机构国家随机监督抽检工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 抽检比例 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院（含中医院） | 6% | 1.医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检、医学检验）管理情况； 2.医疗卫生人员管理情况； 3.药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况； 4.医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况； 5.医疗文书（处方、病历、医学证明文件、核酸检测报告等）管理情况； 6.临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。 | 根据各医疗机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。 |
| 2 | 社区卫生服务机构 | 2% |  |  |
| 3 | 卫生院 |  |  |  |
| 4 | 村卫生室（所） |  |  |  |
| 5 | 诊 所 |  |  |  |
|  | 其他医疗机构 |  |  |  |

附表2

2022年医疗机构国家随机监督抽查汇总表

| 单位 类别 | 辖区内单位总数 | 检查单位数 | 不合格情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政处罚情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 医疗机构资质管理 |  |  |  | 医疗卫生人员管理 |  |  |  |  |  |  | 药品和医疗器械管理 |  |  | 医疗技术管理 |  |  |  |  |  | 医疗文书管理 |  |  | 临床用血管理 |  |  |  | 查处案件数 | 罚没款金额（万元） | 吊销《医疗机构执业许可证》单位数 | 吊销诊疗科目单位数 |
|  |  |  | 执业许可证管理不符合要求单位数 | 人员资格管理（未使用非卫生技术人员）不符合要求单位数 | 医疗机构诊疗活动管理不符合要求单位数 | 健康体检管理不符合要求单位数 | 医师管理不符合要求单位数 | 外国医师管理不符合要求单位数 | 香港、澳门特别行政区医师管理不符合要求单位数 | 台湾医师管理不符合要求单位数 | 乡村医生管理不符合要求单位数 | 护士管理不符合要求单位数 | 医技人员管理不符合要求单位数 | 麻醉药品和精神药品管理不符合要求单位数 | 抗菌药物管理不符合要求单位数 | 医疗器械管理不符合要求单位数 | 禁止临床应用技术管理不符合要求单位数 | 限制临床应用技术管理不符合要求单位数 | 医疗美容管理不符合要求单位数 | 临床基因扩增管理不符合要求单位数 | 干细胞临床研究管理不符合要求单位数 | 临床研究管理不符合要求单位数 | 处方管理不符合要求单位数 | 病历管理不符合要求单位数 | 医学证明文件管理不符合要求单位数 | 用血来源管理不符合要求单位数 | 血液储存管理不符合要求的单位数 | 用血管理组织和制度不符合要求单位数 | 应急用血采血管理不符合要求单位数 |  |  |  |  |
| 医院（含中医院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区卫生服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村卫生室（所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

2022年放射诊疗机构国家随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 抽检比例 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射诊疗机构（含中医医疗机构） | 10% | 1.建设项目管理情况；2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况；3.放射诊疗设备管理情况；4.放射工作人员管理情况；5.开展放射诊疗人员条件管理情况；6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；7.放射事件预防处置情况；8.职业病人管理情况；9档案管理与体系建设情况；10.核医学诊疗管理情况；11.放射性同位素管理情况；12.放射治疗管理情况。 | 根据各放射诊疗机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。 |

附表4

2022年放射诊疗机构国家随机监督抽查汇总表

| 单位 类别 | 辖区内单位总数 | 检查单位数 | 不合格情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政处罚情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 放射诊疗建设项目不符合有关规定单位数 | 放射诊疗场所及其防护措施不符合有关规定单位数 | 放射诊疗设备及配套设施不符合有关规定单位数 | 放射工作人员管理不符合有关规定单位数 | 开展放射诊疗的人员条件不符合有关规定单位数 | 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护不符合有关规定单位数 | 放射事件预防处置不符合有关规定单位数 | 职业病人管理不符合有关规定单位数 | 档案管理与体系建设不符合有关规定单位数 | 核医学诊疗过程不符合有关规定单位数 | 放射性同位素管理不符合有关规定单位数 | 放射治疗管理不符合有关规定单位数 | 案件查处数 | 罚没款金额（万元） |
| 放射诊疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |